## Plano de comunicação
Ambiente Origem | Porta de Origem | Ambiente Destino | Porta de Destino | Observação
Rede de aplicações | 1024-65535 | Rede de Monitoramento | 10051 | Comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server
Rede das Lojas | 1024-65535 | Rede de Monitoramento | 10051 | Comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server
Rede das Lojas | 1024-65535 | Rede de aplicações | 8000 | Comunicação entre o Zabbix Proxy das Lojas e o Sistem de Venda

## Plano_de_execução
Tarefa | Fase | Termino planejado | Termino realizado | Responsável | Status | Template | Observação
Definir a arquitetura do ambiente Zabbix | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído | N/A
Definir período de retenção de dados (History, Trends) | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 001_Backlog
Definir nomenclatura de grupos de host | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 007_Concluído
Definir/Validar nomenclatura de hosts | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 007_Concluído
Iremos ter ação remoto no S.O em caso de alarmes | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 001_Backlog
Validar range de rede para identificar conflitos com o Docker | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 001_Backlog
Deploy do Banco de Dados do Zabbix | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 007_Concluído
Deploy do ambiente em Docker | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 007_Concluído |  | Pendente liberar acesso a máquina
Instalação do Docker | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Deploy da stack em swarm | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Primeiras configurações no Zabbix | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Definir arquivo de configuração padrão do Zabbix Agent | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Deploy Zabbix Proxy rede de aplicações | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Monitorar o Zabbix Proxy da rede de aplicações (Internals) | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Monitorar a disponibilidade do banco postgresql | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído | Template OS Linux by Zabbix agent. / Template Status PostgreSQL
Deploy do Zabbix Agent | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Construção dos templates de monitoramento | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Monitorarar a disponibilidade do sistema de vendas | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído | Template Status Sistema de Venda
Deploy do Zabbix Proxy em todas as lojas | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 001_Backlog
Deploy do Zabbix Agent nos PDVs de todas as lojas | FASE 1 |  |  | JLCP/Cliente | 001_Backlog
Monitorar conectividade das Lojas para o sistemas de vendas | FASE 1 |  |  | JLCP | 004_Pendente Cliente
Monitorar quantidade de vendas por tipo de pagamento | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Monitorar a quantidade total de vendas | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Monitorar a quantidade total de vendas por lojas | FASE 1 |  |  | JLCP | 007_Concluído
Criar dashboards com as visões de negócio solicitadas | FASE 1 |  |  | JLCP | 001_Backlog
Visão de vendas total | FASE 1 |  |  | JLCP | 001_Backlog
Quantidade de vendas por loja | FASE 1 |  |  | JLCP | 001_Backlog
Quantidade por tipo de pagamento | FASE 1 |  |  | JLCP | 001_Backlog
Baseline das vendas | FASE 1 |  |  | JLCP | 001_Backlog